{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","表10_2_2-11 编制说明","0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单","0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[1,1,1,5],[2,0,2,6],[3,2,3,6],[4,1,4,2],[4,5,4,6],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,1,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,0,10,2],[10,5,10,6]]}
["【表10.2.2-1】"]
[null,"西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目",{"$nulls":4},"工程"]
["招标工程量清单"]
[]
[]
["招  标  人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]
["造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)"]

{"sheet":"表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式","index":1,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[1,1,1,5],[3,0,3,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6],[12,0,12,2],[12,5,12,6]]}
["【表10.2.2-2】"]
[null,"西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目",{"$nulls":4},"工程"]
[]
["招标工程量清单"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"造价咨询人:"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价工程师签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价工程师签字盖专用章)"]
["编制时间:","2024-04-01",null,null,"复核时间:","2024-04-01"]

{"sheet":"表10_2_2-11 编制说明","index":2,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"merged":[[1,0,1,2],[2,0,2,1],[3,0,4,2]]}
["【表10.2.2-11】"]
["编制说明"]
["工程名称:西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目",null,"第1页 共1页"]
["一、工程量清单编制依据：\n    1、西校区3幢4幢辅房屋面及外墙防水工程项目。\n    2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；\n    3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；\n    4、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；\n    5、《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》；\n    6、主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2024年第2期计入；\n二、工程质量、工期、材料、施工等要求：详见招标文件。\n三、清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。\n四、其他有关说明：\n   1、装饰材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。\n   2、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。\n   3、单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。\n   4、措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。\n   5、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：\n      1）、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；\n      2）、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；\n      3）、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；\n      4）、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；\n      5）、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；\n      6）、施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由建设单位统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施；\n      7）、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；\n      8）、对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整；\n      9）、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；\n      10）、本工程预留金为人民币1000元，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用；\n      11）、本项目SBS卷材需选择外露型，产品进场后由建设单位确认后方可施工；\n五、品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：\n     1、防水涂料及SBS：东方雨虹、超晖、禹王"]
[]
[" "]

{"sheet":"0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单","index":3,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,5],[2,0,2,2],[2,4,2,5],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[9,1,9,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,19,1],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,23,1],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,0,26,2],[28,0,28,5]]}
["【表10.2.2-13】"]
["单位（专业）工程招标控制价费用表"]
["工程名称:单项工程-建筑",null,null,"标段:","第1页 共1页"]
["序号","费用名称",null,"计算公式","金额\n(元)","备注"]
["1","分部分项工程费",null,"∑(分部分项工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["1.1","其中","人工费+机械费","∑分部分项（定额人工费+定额机械费）"]
["2","措施项目费",null,"（2.1+2.2）"]
["2.1","施工技术措施项目费",null,"∑(技措项目工程量×综合单价）",null,"见表10.2.2-16"]
["2.1.1","其中","人工费+机械费","∑技措项目（定额人工费+定额机械费）"]
["2.2","施工组织措施项目费",null,"(1.1+2.1.1)×费率",null,"见表10.2.2-20"]
["2.2.1","其中","安全文明施工基本费","(1.1+2.1.1)×费率",null,"见表10.2.2-20"]
["3","其他项目费",null,"（3.1+3.2+3.3+3.4）"]
["3.1","暂列金额",null,"3.1.1+3.1.2+3.1.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.1.1","其中","标化工地增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.2",null,"优质工程增加费","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.1.3",null,"其他暂列金额","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-22"]
["3.2","暂估价",null,"3.2.1+3.2.2+3.2.3",null,"见表10.2.2-21"]
["3.2.1","其中","材料（工程设备）暂估价","按招标文件规定额度列计\n(或计入综合单价)",null,"见表10.2.2-23"]
["3.2.2",null,"专业工程暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-24"]
["3.2.3",null,"专项技术措施暂估价","按招标文件规定额度列计",null,"见表10.2.2-25"]
["3.3","计日工",null,"∑计日工(暂估数量×综合单价）",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4","施工总承包服务费",null,"3.4.1+3.4.2",null,"见表10.2.2-21"]
["3.4.1","其中","专业发包工程管理费","∑专业发包工程（暂估金额×费率）",null,"见表10.2.2-27"]
["3.4.2",null,"甲供材料设备管理费","甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率",null,"见表10.2.2-27"]
["4","规费",null,"(1.1+2.1.1)×费率"]
["5","税金",null,"(1+2+3+4)×税率"]
["招标控制价合计",null,null,"1+2+3+4+5"]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表","index":4,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[12,0,12,6],[16,0,16,2],[17,0,17,11],[18,0,18,5],[18,6,18,8],[18,9,18,11],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,2,21,2],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[19,5,21,5],[19,6,19,10],[19,11,21,11],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,20,10],[35,0,35,6],[36,0,36,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"屋面防水工程",null,null,"0"]
["1","01B001","原有SBS防水层拆除","1、原屋面SBS卷材拆除至刚性屋面；\n2、拆除后垃圾下楼外运；\n3、工程量包含女儿墙上翻、屋面高差翻折等，搭接部分不计；","m2","464.00"]
["2","010902001001","屋面卷材防水","1、3mm热熔式SBS防水卷材，油膏封边、嵌缝；\n2、女儿墙、沉降缝、屋面水管基础等屋面突起物均需上翻至檐口，栏板处上翻至栏板平面外，计算工程量；\n3、搭接数量考虑在报价内，不单独计算工程量；\n4、女儿墙下附加一道50mm宽防水卷材，不单独计算工程量；\n5、保护层分仓缝上加一道20cm宽防水卷材，不单独计算工程量；\n6、SBS边缘金属扣条压实收口；","m2","464.00"]
["3","010902003001","屋面刚性层","原有屋面基层空鼓及开裂处铲除，40mm厚C25细石混凝土修补，具体工程量以现场实际发生为准；","m2","42.00"]
[null,null,"外墙防水及修补工程",null,null,"0"]
["4","011608002001","铲除涂料面","涂面层拆除，部分可能需修补水泥砂浆墙面空鼓，施工单位综合考虑后报价","m2","124.00"]
["本页小计"]
[]
[]
[]
["【表10.2.2-16】"]
["分部分项工程清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第2页 共2页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
["5","010903002001","墙面涂膜防水","基层处理，立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚两遍","m2","124.00"]
["6","011407001001","墙面喷刷涂料","批腻子两边，刷丙烯酸涂料罩面","m2","124.00"]
["7","011701002001","外脚手架","脚手架工程量按外墙涂料工程量，施工单位综合考虑后报价","m2","124.00"]
{"$rows_empty":10}
["本页小计"]
["合计"]

{"sheet":"0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价","index":5,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,11],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[2,9,2,11],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,10],[3,11,5,11],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,4,10],[16,0,16,6],[17,0,17,6]]}
["【表10.2.2-16】"]
["施工技术措施项目清单与计价表"]
["单位(专业)工程名称:单项工程-建筑",{"$nulls":5},"标段:",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程量","金 额  (元)",{"$nulls":4},"备注"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","暂估价"]
[null,null,"S.3垂直运输（编码：011703)",null,null,"0"]
["1","011703001001","垂直运输","建筑垃圾、材料等垂直运输费，中标单位自行考虑","项","1"]
["2","01B001","其他措施项目","投标单位通过勘察现场后对本项目预期所产生的其他技术措施费做出报价，包含保护性拆除、防高空坠物、成品保护、垃圾外运、防油漆喷溅、必要的施工护栏保护措施、保洁费用等，由施工单位结合现场实际自行考虑报价，结算时不做调整；","项","1"]
{"$rows_empty":7}
["本页小计"]
["合计"]